## WEEK 1
01/11/22 - 04/11/22 | created at HCMC, 05/11/2022 |  |  |  |  | Plan |  |  | Actual
Module | Sub Task | Member | Field | Status | Note | Estimate(day) | Start time | End Time | Actual(day) | Start time | End Time | %Progress
| Vẽ các điểm trạm trên bản đồ | MAI | FE | IN PROGRESS |  | 7 | Wed 11/2/22 | Thu 11/24/22 |  | Wed 11/2/22 |  | 71%
| Hiển thị thông tin cơ bản của từng tuyến | VINH | FE | DONE |  | 4 | Wed 11/2/22 | Mon 11/7/22 | 4 | Wed 11/2/22 | Mon 11/7/22 | 100%
| Form nhập vị trí hiện tại và vị trí cần đến | PHƯỚC | FE | DONE |  | 4 | Tue 11/1/22 | Fri 11/4/22 | 4 | Tue 11/1/22 | Fri 11/4/22 | 100%
Thiết lập cơ sở dữ liệu | Lấy dữ liệu các trạm từ bên thứ 3 | ĐỨC | BE | DONE |  | 1 | Tue 11/1/22 | Tue 11/1/22 | 1 | Tue 11/1/22 | Tue 11/1/22 | 100%
| Lấy dữ liệu các tuyến từ bên thứ 3 | TRÍ | BE | DONE |  | 1 | Tue 11/1/22 | Tue 11/1/22 | 1 | Tue 11/1/22 | Tue 11/1/22 | 100%
| Cập nhật dữ liệu theo chu kỳ | PHÚ | BE | DONE |  | 1 | Tue 11/1/22 | Tue 11/1/22 | 1 | Tue 11/1/22 | Tue 11/1/22 | 100%
API danh sách trạm xe bus | Lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu | PHÚ | BE | DONE |  | 2 | Wed 11/2/22 | Thu 11/3/22 | 2 | Wed 11/2/22 | Thu 11/3/22 | 100%
| Xử lý và trả về thông tin các trạm | PHÚ | BE | DONE |  | 4 | Fri 11/4/22 | Wed 11/9/22 | 4 | Fri 11/4/22 | Wed 11/9/22 | 100%
API danh sách tuyến xe bus | Lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu | ĐỨC | BE | DONE |  | 2 | Wed 11/2/22 | Thu 11/3/22 | 2 | Wed 11/2/22 | Thu 11/3/22 | 100%
| Xử lý và trả về thông tin các tuyến xe buýt | ĐỨC | BE | DONE |  | 5 | Fri 11/4/22 | Thu 11/10/22 | 5 | Fri 11/4/22 | Thu 11/10/22 | 100%
API chi tiết tuyến xe bus cụ thể | Lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu | TRÍ | BE | DONE |  | 2 | Wed 11/2/22 | Thu 11/3/22 | 2 | Wed 11/2/22 | Thu 11/3/22 | 100%
| Xử lý và trả về thông tin của 1 tuyến xe buýt cụ thể | TRÍ | BE | DONE |  | 4 | Fri 11/4/22 | Wed 11/9/22 | 4 | Fri 11/4/22 | Wed 11/9/22 | 100%