## Task_Table
ID | Active | Task Mode | Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Outline Level | Notes
1 | Yes | Manually Scheduled | Project Statistics (Xem hình statistics.png được gửi đính kèm) | 1 day | November 1, 2022 8:00 AM | November 1, 2022 5:00 PM |  | 1
2 | Yes | Manually Scheduled | Front-end | 41 days | November 1, 2022 8:00 AM | December 27, 2022 5:00 PM |  | 1
3 | Yes | Auto Scheduled | Bản đồ các trạm xe buýt | 17 days | November 2, 2022 8:00 AM | November 24, 2022 5:00 PM |  | 2
4 | Yes | Manually Scheduled | Vẽ bản đồ địa lý | 5 days | November 8, 2022 8:00 AM | November 14, 2022 5:00 PM |  | 3
5 | Yes | Manually Scheduled | Vẽ các điểm trạm trên bản đồ | 7 days | November 2, 2022 8:00 AM | November 24, 2022 5:00 PM | 25 | 3
6 | Yes | Auto Scheduled | Thông tin của trạm | 15 days | November 2, 2022 8:00 AM | November 22, 2022 5:00 PM |  | 2
7 | Yes | Auto Scheduled | Hiển thị các tuyến đi qua trạm (mã tuyến, chiều) | 4 days | November 17, 2022 8:00 AM | November 22, 2022 5:00 PM | 24,4 | 3
8 | Yes | Manually Scheduled | Hiển thị thông tin cơ bản của từng tuyến | 4 days | November 2, 2022 8:00 AM | November 7, 2022 5:00 PM | 26 | 3
9 | Yes | Auto Scheduled | Tìm đường từ trạm A đến trạm B | 41 days | November 1, 2022 8:00 AM | December 27, 2022 5:00 PM |  | 2
10 | Yes | Manually Scheduled | Form nhập vị trí hiện tại và vị trí cần đến | 4 days | November 1, 2022 8:00 AM | November 4, 2022 5:00 PM |  | 3
11 | Yes | Auto Scheduled | Hiển thị danh sách các đường đi khả thi | 5 days | December 16, 2022 8:00 AM | December 22, 2022 5:00 PM | 39 | 3
12 | Yes | Auto Scheduled | Vẽ chi tiết tuyến đường hướng dẫn | 3 days | December 23, 2022 8:00 AM | December 27, 2022 5:00 PM | 39,4 | 3
13 | Yes | Auto Scheduled | Danh sách các tuyến xe buýt | 4 days | November 11, 2022 8:00 AM | November 16, 2022 5:00 PM |  | 2
14 | Yes | Manually Scheduled | Hiển thị danh sách các tuyến xe bus (mã tuyến, bến đầu bến cuối, giá tiền, đánh giá) | 4 days | November 11, 2022 8:00 AM | November 16, 2022 5:00 PM | 33 | 3
15 | Yes | Auto Scheduled | Chi tiết của tuyến xe buýt cụ thể | 16 days | November 11, 2022 8:00 AM | December 2, 2022 5:00 PM |  | 2
16 | Yes | Manually Scheduled | Hiển thị thông tin chi tiết (các trạm, thời gian di chuyển giữa các trạm, lịch trình xuất phát) | 5 days | November 28, 2022 8:00 AM | December 2, 2022 5:00 PM | 36 | 3
17 | Yes | Auto Scheduled | Biểu đồ tuyến đường của các tuyến xe buýt | 5 days | November 11, 2022 8:00 AM | November 17, 2022 5:00 PM | 36 | 3
18 | Yes | Auto Scheduled | Đánh giá tuyến xe buýt | 4 days | November 17, 2022 8:00 AM | November 22, 2022 5:00 PM |  | 2
19 | Yes | Manually Scheduled | Đánh giá theo sao, bình luận cho tuyến | 4 days | November 17, 2022 8:00 AM | November 22, 2022 5:00 PM | 14 | 3
20 | Yes | Auto Scheduled | Tùy chỉnh thông báo | 17 days | November 23, 2022 8:00 AM | December 15, 2022 5:00 PM |  | 2
21 | Yes | Manually Scheduled | Thông báo chuyến xe sắp đến trạm | 4 days | November 23, 2022 8:00 AM | December 5, 2022 5:00 PM | 43 | 3
22 | Yes | Manually Scheduled | Thông báo khi tuyến xe thay đổi lịch trình | 4 days | December 12, 2022 8:00 AM | December 15, 2022 5:00 PM | 44 | 3
23 | Yes | Auto Scheduled | Back-end | 29 days | November 1, 2022 8:00 AM | December 9, 2022 5:00 PM |  | 1
24 | Yes | Auto Scheduled | Thiết lập cơ sở dữ liệu | 1 day | November 1, 2022 8:00 AM | November 1, 2022 5:00 PM |  | 2
25 | Yes | Manually Scheduled | Lấy dữ liệu các trạm từ bên thứ 3 | 1 day | November 1, 2022 8:00 AM | November 1, 2022 5:00 PM |  | 3
26 | Yes | Manually Scheduled | Lấy dữ liệu các tuyến từ bên thứ 3 | 1 day | November 1, 2022 8:00 AM | November 1, 2022 5:00 PM |  | 3
27 | Yes | Manually Scheduled | Cập nhật dữ liệu theo chu kỳ | 1 day | November 1, 2022 8:00 AM | November 1, 2022 5:00 PM |  | 3
28 | Yes | Auto Scheduled | API danh sách các trạm xe buýt | 6 days | November 2, 2022 8:00 AM | November 9, 2022 5:00 PM |  | 2
29 | Yes | Manually Scheduled | Lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu | 2 days | November 2, 2022 8:00 AM | November 3, 2022 5:00 PM | 25 | 3
30 | Yes | Manually Scheduled | Xử lý và trả về thông tin các trạm | 4 days | November 4, 2022 8:00 AM | November 9, 2022 5:00 PM | 29 | 3
31 | Yes | Auto Scheduled | API danh sách các tuyến xe buýt | 7 days | November 2, 2022 8:00 AM | November 10, 2022 5:00 PM |  | 2
32 | Yes | Manually Scheduled | Lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu | 2 days | November 2, 2022 8:00 AM | November 3, 2022 5:00 PM | 26 | 3
33 | Yes | Manually Scheduled | Xử lý và trả về thông tin các tuyến xe buýt | 5 days | November 4, 2022 8:00 AM | November 10, 2022 5:00 PM | 32 | 3
34 | Yes | Auto Scheduled | API chi tiết thông tin tuyến xe buýt cụ thể | 6 days | November 2, 2022 8:00 AM | November 9, 2022 5:00 PM |  | 2
35 | Yes | Auto Scheduled | Lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu | 2 days | November 2, 2022 8:00 AM | November 3, 2022 5:00 PM | 26 | 3
36 | Yes | Auto Scheduled | Xử lý và trả về thông tin của 1 tuyến xe buýt cụ thể | 4 days | November 4, 2022 8:00 AM | November 9, 2022 5:00 PM | 35 | 3
37 | Yes | Auto Scheduled | API danh sách các cách đi khả dụng từ vị trí A đến vị trí B | 22 days | November 10, 2022 8:00 AM | December 9, 2022 5:00 PM |  | 2
38 | Yes | Manually Scheduled | Tìm các cách di chuyển từ A đến B theo các tiêu chí: đường đi ngắn nhất, chuyển tuyến ít nhất | 10 days | November 10, 2022 8:00 AM | November 24, 2022 12:00 PM | 10 | 3
39 | Yes | Manually Scheduled | Trả về danh sách kèm theo chi tiết đường đi cụ thể của từng cách | 5 days | December 5, 2022 8:00 AM | December 9, 2022 5:00 PM | 38 | 3
40 | Yes | Auto Scheduled | API đánh giá tuyến xe buýt | 5 days | November 24, 2022 8:00 AM | November 30, 2022 5:00 PM |  | 2
41 | Yes | Manually Scheduled | Nhận và lưu trữ đánh giá | 5 days | November 24, 2022 8:00 AM | November 30, 2022 5:00 PM | 19 | 3
42 | Yes | Auto Scheduled | API gửi thông báo | 4 days | November 11, 2022 8:00 AM | November 16, 2022 5:00 PM |  | 2
43 | Yes | Auto Scheduled | Thông báo chuyến xe sắp đến trạm | 4 days | November 11, 2022 8:00 AM | November 16, 2022 5:00 PM | 25,26 | 3
44 | Yes | Auto Scheduled | Thông báo khi tuyến xe thay đổi lịch trình | 4 days | November 11, 2022 8:00 AM | November 16, 2022 5:00 PM | 26 | 3

## Resource_Table
ID | Name | Initials | Type | Material Label | Group | Email Address | User Logon Account | Max Units | Standard Rate | Cost Per Use | Notes
1 | Cao Thị Thanh Mai | M | Work |  | NV |  |  | 100% | $6.00/h | 0
2 | Lê Huy Phước | L | Work |  | NV |  |  | 100% | $5.00/h | 0
3 | Vũ Đình Phú | V | Work |  | NV |  |  | 100% | $5.00/h | 0
4 | Hà Minh Đức | D | Work |  | NV |  |  | 100% | $6.00/h | 0
5 | Hồ Đức Trí | H | Work |  | NV |  |  | 100% | $5.00/h | 0
6 | Đinh Thế Vinh | Đ | Work |  | NV |  |  | 100% | $6.00/h | 0
7 | React Native | R | Material | [5 empty] | $0.00 | 0
8 | Google Maps | Gg | Material | [5 empty] | $0.00 | 0
9 | Amazon RDS | AWS | Material | [5 empty] | $30.00 | 0
10 | Oracle | O | Material | [5 empty] | $0.00 | 0
11 | Latop | Lt | Material | [5 empty] | $500.00 | 0
12 | Chuột | C | Material | [5 empty] | $5.00 | 0
13 | Slack | Slk | Material | [5 empty] | $7.25 | 0
14 | Gitlab | Gl | Material | [5 empty] | $19.00 | 0

## Assignment_Table
Task Name | Resource Name | % Work Complete | Work | Units
Vẽ bản đồ địa lý | Cao Thị Thanh Mai | 1 | 40h | 100%
Vẽ các điểm trạm trên bản đồ | Cao Thị Thanh Mai | 0.70999999999999996 | 56h | 100%
Hiển thị các tuyến đi qua trạm (mã tuyến, chiều) | Đinh Thế Vinh | 0.5 | 32h | 100%
Hiển thị thông tin cơ bản của từng tuyến | Đinh Thế Vinh | 1 | 32h | 100%
Form nhập vị trí hiện tại và vị trí cần đến | Lê Huy Phước | 1 | 32h | 100%
Hiển thị danh sách các đường đi khả thi | Lê Huy Phước | 0 | 40h | 100%
Vẽ chi tiết tuyến đường hướng dẫn | Lê Huy Phước | 0 | 24h | 100%
Hiển thị danh sách các tuyến xe bus (mã tuyến, bến đầu bến cuối, giá tiền, đánh giá) | Đinh Thế Vinh | 1 | 32h | 100%
Hiển thị thông tin chi tiết (các trạm, thời gian di chuyển giữa các trạm, lịch trình xuất phát) | Đinh Thế Vinh | 0.23999999999999999 | 40h | 100%
Biểu đồ tuyến đường của các tuyến xe buýt | Lê Huy Phước | 1 | 40h | 100%
Đánh giá theo sao, bình luận cho tuyến | Cao Thị Thanh Mai | 0.5 | 32h | 100%
Thông báo chuyến xe sắp đến trạm | Đinh Thế Vinh | 0.40000000000000002 | 32h | 100%
Thông báo khi tuyến xe thay đổi lịch trình | Lê Huy Phước | 0.20000000000000001 | 32h | 100%
Lấy dữ liệu các trạm từ bên thứ 3 | Hà Minh Đức | 1 | 8h | 100%
Lấy dữ liệu các tuyến từ bên thứ 3 | Hồ Đức Trí | 1 | 8h | 100%
Cập nhật dữ liệu theo chu kỳ | Vũ Đình Phú | 1 | 8h | 100%
Lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu | Vũ Đình Phú | 1 | 16h | 100%
Xử lý và trả về thông tin các trạm | Vũ Đình Phú | 1 | 32h | 100%
Lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu | Hà Minh Đức | 1 | 16h | 100%
Xử lý và trả về thông tin các tuyến xe buýt | Hà Minh Đức | 1 | 40h | 100%
Lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu | Hồ Đức Trí | 1 | 16h | 100%
Xử lý và trả về thông tin của 1 tuyến xe buýt cụ thể | Hồ Đức Trí | 1 | 32h | 100%
Tìm các cách di chuyển từ A đến B theo các tiêu chí: đường đi ngắn nhất, chuyển tuyến ít nhất | Vũ Đình Phú | 0.69999999999999996 | 80h | 100%
Trả về danh sách kèm theo chi tiết đường đi cụ thể của từng cách | Hồ Đức Trí | 0 | 40h | 100%
Nhận và lưu trữ đánh giá | Hà Minh Đức | 0.20000000000000001 | 40h | 100%
Thông báo chuyến xe sắp đến trạm | Hồ Đức Trí | 1 | 32h | 100%
Thông báo khi tuyến xe thay đổi lịch trình | Hà Minh Đức | 1 | 32h | 100%